## Sheet1
Grado de dificultad de archivos
Archivo | Indicador | TRE | TDE | Dificultad |  | Nivel de dificultad para ALI y AIE
Administrador | ALI | 1 | 4 | Simple |  |  | 1-19 TDE | 20-50 TDE | 51 o mas TDE
Cliente | ALI | 1 | 5 | Simple |  | 0-1 TRE | simple | simple | mediano
Automovil | ALI | 1 | 6 | Simple |  | 2-5 TRE | simple | mediano | complejo
Reparacion | ALI | 1 | 8 | Simple |  | 6 o mas TRE | mediano | complejo | complejo
EE, SE, CE
Requerimiento | Indicador | RA | TDE | Dificultad
Agregar cliente | EE | 2 | 11 | mediano | Se agrega el cliente y una lista vacia de automoviles
Editar cliente | EE | 1 | 5 | simple
Eliminar cliente | EE | 3 | 19 | complejo | Si se elimina el cliente se eliminan los automoviles asociados al cliente y las reparaciones asociadas al automovil
Consultar cliente | CE | 1 | 5 | simple
Visualizar clientes | CE | 1 | 5 | simple
Buscar cliente | SE | 1 | 5 | simple
Agregar automovil | EE | 2 | 14 | mediano | Se agrega el automovil y una lista vacia de reparaciones
Editar automovil | EE | 1 | 6 | simple
Eliminar automovil | EE | 2 | 14 | mediano | Si se elimina el automovil se eliminan las reparaciones asociadas
Consultar automovil | CE | 1 | 6 | simple
Visualizar automoviles | CE | 1 | 6 | simple
Buscar automovil | SE | 1 | 6 | simple
Agregar reparacion | EE | 1 | 8 | simple
Editar reparacion | EE | 1 | 8 | simple
Eliminar reparacion | EE | 1 | 8 | simple
Consultar reparacion | CE | 1 | 8 | simple
Visualizar reparaciones | CE | 1 | 8 | simple
Buscar reparacion | SE | 1 | 8 | simple
Puntos de funcion sin ajustar
Indicador | Simple | Mediano | Complejo | Suma |  | Puntos de Funcion Ajustados | 76.44
ALI | 28 | 0 | 0 | 28 |  | Lineas de Codigo | 4028 | Java = 53
AIE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | KLDC | 4.028
EE | 15 | 12 | 6 | 33 |  | Esfuerzo | 10.3647
SE | 12 | 0 | 0 | 12 |  | Tiempo | 6.0793 | meses
CE | 18 | 0 | 0 | 18 |  | Productividad | 388.6282 | por persona
Total |  |  |  | 91 |  | Personal | 1.7049 | pesonas
Modificador | Grado de influencia
Comunicación de datos | 2
Procesamiento distribuido de datos | 1
Rendimiento | 1
Configuracion altamente usada | 2
Promedio de transacciones | 1
Entrada de datos en linea | 5
Eficiencia para el usuario final | 1
Actualizacion en linea | 1
Procesamiento complejo | 0
Reusabilidad | 0
Facilidad de instalacion | 0
Facilidad de operacion | 2
Varios sitios | 2
Facilidad de cambios | 1
Total | 19